## Slide 1: Kapitel 9
Kapazitäts- und Terminplanung
PPS

## Slide 2: Terminplanung
Die Methoden der Terminplanung sind sehr ähnlich den Methoden des
Projektmanagements (Netzplantechnik) der Einzelfertigung .
Kennzeichen:
Fertigung von Einzelstücken (oder sehr geringen Stückzahlen) nach Kundenwünschen
Sporadische Kundenaufträge nach Angebot, Verhandlung, ....
oft hohe Wertigkeit und erhebliche Risiken
lange Durchlaufzeiten und strenger Terminrahmen
Basis aller Planungsüberlegungen: Netzplantechnik

## Slide 3: 9.1 Netzplantechnik zur Terminplanung
Vorgangsweise:
Aufspaltung eines Projektes in einzelne (wesentliche) Vorgänge (Meilensteine)
Darstellung in Netzplan (Graph)

## Slide 4: Beispiel I
Tätigkeit | Bezeichnung | Dauer | Vorgänger | Nachfolger
Teil A bohren | A-b | 4 | - | 
Teil B bohren | B-b | 4 | - | 
Teil C bohren | C-b | 3 | - | 
Teil A stanzen | A-s | 2 | A-b | 
Teil D aus A und B montieren | D-m | 7 | A-s, B-b | 
Teil E aus B und C montieren | E-m | 6 | B-b, C-b | 
Teil E galvanisieren | E-g | 12 | E-m | 
Teil F aus D und E montieren | F-m | 9 | E-g, D-m | 
A-s
D-m
F-m
E-g
F-m
D-m, E-m
E-m
-
Man muss Vorgänger oder Nachfolger angeben

## Slide 5: Darstellungen
Jeder Tätigkeit (jedem Vorgang) ist eine Dauer zugeordnet, die im einfachsten Fall deterministisch gegeben (und bekannt) ist.
Für manche Tätigkeiten sind Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen zu beachten, die im einfachsten Fall lauten:
X ist Vorgänger von Y  Vorgang X muss abgeschlossen sein, bevor Y beginnen kann
Darstellung der Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen in Graph
zwei verschiedene Ansätze:
  Vorgangspfeilnetz
  Vorgangsknotennetz

## Slide 6: 9.1.1 Vorgangspfeilnetz
historisch älterer Ansatz
auch CPM (critical path method, AOA = activity on arc) genannt (wobei CPM auch noch andere Bedeutungen hat)
Vorgänge werden über Pfeile abgebildet
Knoten entsprechen den Zuständen bzw. Fertigstellungsereignissen der einzelnen Vorgänge
gewisse Nachteile
Verdrängung durch Vorgangsknotennetz

## Slide 7: 9.1.2 Vorgangsknotennetz
neuerer Ansatz
auch MPM (Metra-Potential-Methode, AON, activity on node) genannt
bildet die Vorgänge als Knoten ab
(gerichteten) Kanten entsprechen den Verknüpfungen der Vorgänge (Vorgänger-Nachfolger-Relationen)
Verschiedene darstellungen der Knoten:
oder

## Slide 8: (1) Vorwärtsrechnung
Ermittlung von:
FAZ ... frühest möglicher Anfangszeitpunkt und
FEZ ... frühest möglicher Endzeitpunkt
Vorwärtsrechnung: von links (Start) nach rechts (Ende), wobei
FEZ = FAZ + D
FAZ = Maximum der FEZ aller (unmittelbaren) Vorgänger
 FEZ des letzten Knotens = kürzeste Projektlänge, frühester Fertigungszeitpunkt des Auftrages
Beispiel

## Slide 9: (2) Rückwärtsrechnung
Ermittlung von:
SAZ ... spätest zulässiger Anfangszeitpunkt und
SEZ ... spätest zulässiger Endzeitpunkt
Rückrechnung:
vom Projektende von rechts (Ende) nach links (Start), wobei
SAZ = SEZ – D
SEZ = Minimum der SAZ aller (unmittelbaren) Nachfolger
Beispiel

## Slide 10: (3) Gesamtpuffer
Ermittlung von:
GP = SEZ - FEZ
Wie weit kann der jeweilige Vorgang nach hinten verschoben werden,
ohne die Fertigstellung des Projektes zu verzögern?
Knoten mit GP = 0 nennt man kritisch
kritische Knoten liegen auf kritischem Pfad
Man kann auch von einem beliebigen gewünschten Projektende
(> frühester Fertigungszeitpunkt) die Rückwärtsrechnung durchführen.
Dann gibt es natürlich keine kritischen Vorgänge.
Beispiel
= SAZ - FAZ

## Slide 11: Beispiel II
4
4
4
3
0
0
0
4
10
10
13
6
6
22
22
31
31
22
22
10
10
4
4
0
22
15
15
13
13
9
4
1
9
9
9
1
0
0
0
0
 Kritischer Pfad
(1) Vorwärtsrechnung
(2) Rückwärtsrechnung
(3) Gesamtpuffer
A-b
4
B-b
4
C-b
3
A-s
2
E-m
6
D-m
7
E-g
12
F-m
9

## Slide 12: Erweiterungen
Mögliche Erweiterungen des Grundmodells:
Mindestabstände zwischen Vorgängen
verallgemeinerte Vorgänger – Nachfolgerbeziehungen
Verkürzung von Vorgängen (auf dem kritischen Pfad) gegen zusätzliche Kosten (meist als CPM-Methode bezeichnet)
stochastische Erweiterungen, wo die Dauern D der Vorgänge nicht gegeben sind, sondern nur deren Wahrscheinlichkeitsverteilungen (meist als PERT-Methode bezeichnet)
wird teilweise im VK behandelt

## Slide 13: 9.2 Kapazitätsplanung
Jeder Vorgang nimmt gewisse Kapazitäten in Anspruch.
Eintragung des zeitlichen Verlaufs der Kapazitätsbelastung in ein Diagramm  Kapazitätsbelastungsprofil
Vergleich mit dem Kapazitätsangebot
obiges Beispiel: 4 Kapazitätsarten
  "bohren„
  "stanzen„
  "galvanisieren„
  "montieren"

## Slide 14: Kapazitätsbelastungsprofile I
Einplanung so, dass alle Vorgänge frühestmöglich begonnen werden:
Kapazitätsprofil „bohren“
Kapazitätsprofil „montieren“
A-b
B-b
C-b
A-b
B-b
C-b
E-m
D-m
F-m
E-m
F-m
D-m
Verschiebungen von A-b und D-m möglich ohne Fertigstellungstermin zu verzögern:
Kapazitätsprofil „bohren“
Kapazitätsprofil „montieren“

## Slide 15: Kapazitätsbelastungsprofile I
Einplanung so, dass alle Vorgänge frühestmöglich begonnen werden:
Verschiebungen von A-b und D-m möglich ohne Fertigstellungstermin zu verzögern:
Beispiel

## Slide 16: Kapazitätsbelastungsprofile II
gemeinsame Betrachtung von vielen Vorgängen und mehreren Projekten
 komplizierter Kapazitätsprofile
Kapazitätsbelastungsprofil

## Slide 17: Ausweg bei Überschreitung der Normalkapazität
Anpassung der Belastungsprofile:
Verschieben von Aufträgen oder Vorgängen
  möglichst im Rahmen der Pufferzeiten (d.h. nicht kritisch)
  händisch für einen erfahrenen Disponenten nicht schwierig, wenn die Kapazität insgesamt nicht sehr knapp ist.
  wenn mehrere Aufträge angesichts sehr beschränkter Ressourcen terminlich zu planen sind  Anwendung mathematischer Verfahren
Fremdbezug von Leistungen
Anpassung der Kapazitäten
  zeitliche Anpassung (Überstunden, Kurzarbeit, Urlaub)
  intensitätsmäßige Anpassung (erhöhte Abnutzung)
  quantitative Anpassung (z.B. alte Ersatzmaschine verwendet)

## Slide 18: 9.2.1 BIP-Modell zur Terminplanung bei beschränkten Ressourcen
Lösung und Modellierung des Problems über ein LP
(BIP = binary integer problem)
Zielfunktion: z.B. Minimierung des Fertigstellungszeitpunkt des Gesamtprojektes
Nebenbedingungen: Kapazitätsbeschränkungen (Einhaltung durch Verschiebung der Vorgänge)
binäre Variablen:
= 1 wenn Vorgang j zur Zeit t beendet wird; = 0 sonst

## Slide 19: 9.2.2 Auftragsprioritäten
Praxis: oft Verwendung von Heuristiken zur Anpassung der Belastungsprofile bzw. Anpassung der Kapazitäten.
Verwendung von Auftragsprioritäten:
  Beginne mit dem Auftrag mit der höchsten Priorität und plane alles frühestmöglich ein. Sodann plane das Projekt mit der nächst niedrigeren Priorität ein, usw. Bei den Vorgängen eines Projektes wähle man unter den schon einplanbaren jenen mit der längsten Dauer (oder Anzahl Nachfolger, oder Positionsgewicht wie bei Fließbandabstimmung, etc.)
  Bei Überlastung verschiebt man AG möglichst innerhalb der Pufferzeiten. Wenn dies für einzelne AG nicht möglich ist, versucht man einzelne AG gemeinsam mit vorangehenden oder nachfolgenden AG zu verschieben.
  Wenn ein AG auf diese Weise nicht bis zu seinem SAZ eingeplant werden kann, versuche dies mit Kapazitätsanpassungen zu beheben.

## Slide 20: Beispiel - Auftragsprioritäten I
die Projekte 1 und 2 langen in dieser Reihenfolge ein und werden daher auch in dieser Reihenfolge bearbeitet; d.h. 1 vor 2.:
Projekt 1:
A1
4
0
4
4
0
0
B1
7
4
3
9
2
6
C1
9
4
5
9
0
4
D1
16
9
7
16
0
9

## Slide 21: Beispiel - Auftragsprioritäten II
Wenn die Projekte frühestmöglich begonnen werden, lauten die entsprechenden Gantt-Diagramme:

## Slide 22: Beispiel – Auftragsprioritäten III
jeder Vorgang (pro ZE):
beansprucht eine Kapazitätseinheit (1 Arbeitskraft)
insgesamt stehen (pro ZE) 3 Kapazitätseinheiten zur Verfügung
Zunächst wird Projekt 1 Kapazität zugewiesen, dann Projekt 2
geht sich zunächst gut aus
A1
C1
B1
D1
A2
Kapazitätsgrenze
Zeit
5
10
15
20
B2
C2
Kapazitäts-
belastung
C2
D2
0

## Slide 23: Beispiel - Auftragsprioritäten IV
Eintritt eines dritten Projekts als Eilauftrag zum Zeitpunkt 1
höhere Priorität (vorrangig bearbeitet)
Fertigstellung aller gerade in Bearbeitung befindlichen Vorgänge bei Projekt 1 und 2
frühester Beginn von Projekt 3 zum Zeitpunkt 3
Kapazitätsbelastungen durch die einzelnen Vorgänge: Projekt 3 ist aufwändiger (2 Kapazitätseinheiten)
Projekt | 1 | 2 | 3
A | 1 | 1 | 2
B | 1 | 1 | 2
C | 1 | 1 | 2
D | 1 | 1 | -

## Slide 24: Beispiel – Auftragsprioritäten V
Lösung bei Einplanung von Vorgängen nach den Regeln:
„Projekt 3 vor Projekt 1“ und
„Projekt 1 vor Projekt 2“ sowie
vorrangige Einplanung der längeren Vorgänge wenn sie zum gleichen Projekt gehören
Einhaltung der Kapazitätsgrenzen
keine Sicherstellung, dass es sich um eine „optimale“ Ressourcenbelegung handelt
A1
C1
D1
A2
Kapazitätsgrenze
Zeit
5
10
15
20
B2
C2
Kapazitäts-
belastung
D2
0
A3
B3
C3
D1
D2
B1