## Slide 1: Kapitel 11
Produktionssteuerung
PPS

## Slide 2: 11.1 Auftragsfreigabe I
Dilemma der Ablaufplanung:
Maximierung der Kapazitätsauslastung
vs. Minimierung der mittleren Durchlaufzeit (konkurrierende Ziele)
viele freigegebene Aufträge  Maschinen gut ausgelastet – kaum Leerzeiten  aber lange Wartezeiten vor Engpassmaschinen  große Durchlaufzeiten (= Zeit von Auftragsfreigabe bis Fertigstellung des Auftrags)
wenige freigegebene Aufträge  kürzere Durchlaufzeiten  aber Verringerung der Kapazitätsauslastung im System

## Slide 3: Auftragsfreigabe II
Ein Ausgleich zwischen den beiden konfliktären Zielen kann durch intelligente Produktionssteuerung zumindest teilweise erreicht werden!
d.h. Ziel ist Erzielung einer akzeptable Durchlaufzeit
  ohne allzu hohen Bestand an halbfertigen, angearbeiteten Aufträgen (WIP = work in process)
  ohne einer allzu hohen Senkung der Kapazitätsauslastung
Auftragsfreigabe (wann soll mit den einzelnen Aufträgen begonnen werden?)
Maschinenbelegung (Reihenfolge der freigegebenen Aufträge auf den einzelnen Maschinen)

## Slide 4: Durchlaufzeiten-Syndrom
Grund für der Notwendigkeit gezielter Auftragsfreigabe: Durchlaufzeiten-Syndrom
Ausgangspunkt sind geschätzte, auf Erfahrungswerten beruhende Durchlaufzeiten
Um Schwankungen auszugleichen, werden sie um Sicherheitszuschläge erhöht.
Fertigungsaufträge werden früher als notwendig freigegeben
Wartezeiten  die zu beobachtenden Durchlaufzeiten steigen an
Schätzwerte für Durchlaufzeiten werden nach oben korrigiert
Fertigungsaufträge werden noch früher freigegeben, etc.

## Slide 5: Auftragsfreigabe III
Durchlaufzeiten-Syndrom  Schätzwerte für Durchlaufzeiten werden immer weiter nach oben korrigiert  lange Durchlaufzeiten
Ausweg: systematische Auftragsfreigabe wann soll mit den einzelnen Aufträgen begonnen werden?
Idee der Auftragsfreigabe: nur dann einen neuen Auftrag freigeben, wenn es die Gesamtbelastung des Systems zulässt

## Slide 6: Verschiedene Systeme der Auftragsfreigabe
CONWIP-System (CONWIP = CONstant Work In Process):
einfach
in US-Literatur und Praxis beliebt
Anzahl der halbfertigen Aufträge wird konstant gehalten
ein neuer Auftrag wird genau dann freigegeben, wenn ein anderer fertig geworden ist
belastungsorientierte Auftragsfreigabe (BOA, BORA):
komplizierter
im deutschen Sprachraum
ein neuer Auftrag ist freizugeben, wenn die zulässige Belastung (die Warteschlangenlänge an Aufträgen vor dieser Maschine) bei allen dafür benötigten Maschinen nicht überschritten wird

## Slide 7: 11.2 Maschinenbelegung
es wird bestimmt, in welcher Reihenfolge die freigegebenen Aufträge auf den einzelnen Maschinen zu bearbeiten sind
diverse Zielsetzungen sinnvoll – Beispiele:
  Minimiere die Summe aller Verspätungen V,
  Minimiere die Zykluszeit (bis alle Aufträge fertig sind) Z,
  Minimiere die durchschnittliche Durchlaufzeit der Aufträge D.
 Zielsetzungen sind oft gegenläufig, d.h., eine Lösung, die bzgl. der einen Zielsetzung gut ist, ist bzgl. einer anderen Zielsetzung eher schlecht

## Slide 8: 11.2.1 Maschinenbelegung auf einer Maschine
Maschinenbelegung auf einer Maschine ist einfach
Viele Zielsetzungen lassen sich durch einfache Prioritätsregeln exakt lösen (Optimalität der Lösung gesichert)!
Beispiele:
Minimierung der maximalen Verspätung
Minimierung der Zykluszeit Z
Minimierung der durchschnittlichen Durchlaufzeit der Aufträge D

## Slide 9: Minimierung der maximalen Verspätung - Beispiel
EDD-Regel (earliest due date) due date = gewünschter Fertigstellungszeitpunkt
Einfache Grundidee: Priorität hat jener Auftrag, der als erster fertig sein soll
Auftrag (job) | Bearbeitungszeit (processing time) | Gewünschter Fertigstellungs- zeitpunkt (due date) | Rang | Fertigstellungs­ zeitpunkt = Durchlaufzeit | Verspätung (tardiness)
A | 6 | 8 |  |  | 
B | 2 | 6 |  |  | 
C | 8 | 18 |  |  | 
D | 3 | 15 |  |  | 
E | 7 | 21 |  |  | 
1.
4.
5.
3.
2.
8
2
11
19
26
-
-
-
1
5
Optimale Reihenfolge:
B  A  D  C  E
Fertigstellungszeitpunkte? Verspätung?
EK Produktion & Logistik
Kapitel 10/9

## Slide 10: Beispiel - Gantt-Diagramm
A
E
C
D
B
8
11
19
26
V = maximale Verspätung =
D = durchschnittliche Durchlaufzeit =
5
(8+2+19+11+26)/5
= 13, 2
2
21
18
15
8
6
Durchlaufzeit = Fertigstellungszeitpunkt - Freigabezeitpunkt
Durchlaufzeit (flow time)
Fertigstellungszeitpunkt (completion time)
Freigabezeitpunkt (release date) … hier als 0 angenommen
Zykluszeit

## Slide 11: Ausblick: Andere terminorientierte Ziele
Minimierung der Summe aller Verspätungen (total tardiness) im vorigen Beispiel: total tardiness = 1 + 5 = 6
Minimierung der Anzahl verspäteter Aufträge im vorigen Beispiel: Anzahl verspäteter Aufträge = 2
EDD-Regel liefert meist auch bezüglich dieser Ziele gute Lösungen ist aber dort nur eine Heuristik
für exakte Lösung andere Lösungsmethoden erforderlich (siehe VK Produktion und Logistik bzw KFK)

## Slide 12: Minimierung der Zykluszeit Z
Zykluszeit (makespan)= maximaler Fertigstellungszeitpunkt aller Aufträge
Bei Einmaschinenproblem: Jede zulässige Lösung, wo es keine Leerzeiten zwischen den Aufträgen gibt, ist optimal
Obiges Beispiel: Z ist immer 26, wenn keine Leerzeiten gelassen werden!

## Slide 13: Beispiel - Minimierung der durchschnittlichen Durchlaufzeit
Optimale Lösung wird durch SPT-Regel (shortest processing time, KOZ = kürzeste Operations-Zeit) bestimmt (exakt, keine Heuristik)
Auftrag (job) | Bearbeitungszeit (processing time) | Rang | Gewünschter Fertigstellungs- zeitpunkt (due date) | Fertigstellungs­ zeitpunkt | Verspätung (tardiness)
A | 6 |  | 8 |  | 
B | 2 |  | 6 |  | 
C | 8 |  | 18 |  | 
D | 3 |  | 15 |  | 
E | 7 |  | 21 |  | 
3.
1.
5.
2.
4.
26
18
5
2
11
3
-
8
-
-
Optimale Reihenfolge:
B  D  A  E  C
Fertigstellungszeitpunkte? Verspätung?
EK Produktion & Logistik
Kapitel 10/13

## Slide 14: Beispiel - Gantt-Diagramm
B
D
A
E
C
2
5
11
18
26
V = maximale Verspätung =
8
( > 5 bei EDD)
D = durchschnittliche Durchlaufzeit =
(11+2+26+5+18)/5
= 12,4
( < 13,2)
Gleichzeitige Minimierung der maximalen Verspätung und der durchschnittlichen Durchlaufzeit ist nicht möglich

## Slide 15: 11.2.2 Maschinenbelegung auf mehreren Maschinen
Jeder Auftrag muss auf mehreren Maschinen bearbeitet werden
Viel schwieriger  Oft Verwendung von verschiedenen Prioritätsregeln (hier meist nur Heuristiken), z.B.
SOT: shortest operation time (KOZ, Bearbeitungszeit auf aktueller Maschine) ist meist gut bzgl. durchschnittlicher Durchlaufzeit D (war optimal bei einer Maschine)
SPT: shortest processing time (Summe Bearbeitungszeiten auf allen Maschinen) - ist meist gut bzgl. durchschnittlicher Durchlaufzeit D SRPT: shortest remaining processing time Priorität für jenen Auftrag, wo Restbearbeitungszeit (Summe der Bearbeitungszeiten auf allen verbleibenden Maschinen) minimal ist meist am besten bzgl. durchschnittlicher Durchlaufzeit D
LPT: longest processing time (LOZ) ist manchmal gut bzgl. Zykluszeit Z
EDD: (earliest due date) ist meist gut bei terminorientierten Zielen
Critical ratio: Verfeinerung der EDD-Regel (verbleibende Zeit bis due date)/ Restbearbeitungszeit

## Slide 16: 11.2.3 Maschinenbelegung bei zwei Maschinen
Bei Maschinenbelegungsproblemen mit zwei Maschinen (und
identischer Maschinenfolge aller Aufträge) und der Zielsetzung
“minimiere die Zykluszeit” liefert folgendes einfache Verfahren immer
die optimale Lösung:
Johnson Algorithmus:
1. Suche das kleinste Element der Tabelle der Bearbeitungszeiten. Wenn diese kürzeste Dauer bei Maschine 1 auftritt, ordne den Auftrag vorne an, sonst ordne ihn hinten an.
2. Wenn ein Auftrag angeordnet wurde, streiche ihn aus der Tabelle der Bearbeitungszeiten
 Lösung wächst von vorne und hinten beginnend zusammen
Beispiel

## Slide 17: Beispiel - Johnson Algorithmus
Es sind 5 Aufträge auf den beiden Arbeitsstationen „Bohrmaschine“ (M1) und „Drehbank“ (M2) zu bearbeiten. Z min!
Auftrag | M1 | M2 | Durchlaufzeit (Johnson) | Gesamtbear- beitungszeit | Durchlaufzeit (SRPT)
A | 5 | 2 |  |  | 
B | 3 | 6 |  |  | 
C | 8 | 4 |  |  | 
D | 10 | 7 |  |  | 
E | 7 | 12 |  |  | 
Optimale Reihenfolge:
[     ]
2
3
4
7
B
C
E
D
A
7
17
9
12
19
35
9
33
29
22
7
14
20
33
45
Durchlaufzeiten? Zykluszeit?
EK Produktion & Logistik
Kapitel 10/17

## Slide 18: Beispiel - Maschinenorientiertes Gantt-Diagramm
B
E
D
C
A
B
E
C
A
3
28
20
10
35
33
29
22
10
9
3
33
Z = Zykluszeit =
D = durchschnittliche Durchlaufzeit =
(9+22+29+33+35)/5
= 25,6
35 ZE
D
Auftrag B kann auf M2 beginnen, sobald er auf M1 fertig ist (da M2 frei ist)
Auftrag E kann auf M2 beginnen, sobald er auf M1 fertig ist (da M2 frei ist)
Auftrag D kann nicht auf M2 beginnen wenn auf M1 fertig (da M2 belegt)

## Slide 19: Beispiel - SRPT-Regel
Wir ermitteln nun Vergleichslösung mittels SRPT- Regel
Also Ziel: kurze durchschnittliche Durchlaufzeit
Reihenfolge: [     ]
A
B
C
D
E
A
B
E
C
D
A
B
C
D
5
8
16
26
33
14
20
26
33
45
5
7
8
16
Z = Zykluszeit =
D =
45 ZE
(7+14+20+33+45)/5 =
23,8
( > 35 bei Johnson)
( < 25,6 bei Johnson)
E

## Slide 20: Maschinenbelegung bei mehreren Maschinen
Gleichzeitige Minimierung der Zykluszeit und der durchschnittlichen Durchlaufzeit ist nicht möglich
Es gibt viele konfliktäre Ziele
Für jedes Ziel gibt es meist viel verschieden Lösungsverfahren (exakte Verfahren und Heuristiken)
Siehe „ABWL Produktion und Logistik 2“ und KFK (Production Analysis)